## Sheet1
Logboek Introductieproject Informatica |  |  | Roald Melssen
Week | Datum weekstart | Wat gedaan | Uren
46 | 2014-11-10 | Eerste 2 hoorcolleges gevolgd, eerste bijeenkomst bijgewoond, ontwikkelomgeving klaargezet en onderzocht | 11
47 | 2014-11-17 | Onderwerp gekozen, (groeps)naam bedacht, taken verdeeld, GitHub opgezet, hoorcollege gevolgd, ontwikkelomgeving klaargezet op laptop, nagedacht over scripttaal voor robot | 10
48 | 2014-11-24 | Eclipse geïnstalleerd, repository gekloond op laptop, gewerkt aan "main", "edit bot" en "fight" activities van de app, gesprek met begeleider gehad | 20
49 | 2014-12-01 | Gewerkt aan "fight" activity door een basis te leggen van de structuur van het speelveld, hoorcollege over testen gevolgd, gesprek met begeleider gehad | 17
50 | 2014-12-08 | Gesprek met studentassissent gemist dankzij treinvertraging, gewerkt aan het verbinden van de activities, vooruitspoelen en deserializeren, gesprek met begeleider gehad | 14
51 | 2014-12-15 | Gewerkt aan camerabesturing en autocomplete bij typen van de strategie, tussenpresentaties en gesprek met begeleider gehad | 17
52 | 2014-12-22 | Geëxperimenteerd met andere manieren om de code op te schrijven (met tabellen) | 10
1 | 2014-12-29 | Hetzelfde als vorige week | 7
2 | 2015-01-05 | Nog een andere manier bedacht om code op te schrijven (verticale tabellen in tabellen) en proof-of-concept daarvan gemaakt, hoorcollege gevolgd, gesprek met begeleider gehad | 26
3 | 2015-01-12 | Apart project voor tabellen samengevoegd, hard gewerkt aan virtuele machine op de server | 29
4 | 2015-01-19 | Gewerkt aan het samenvoegen van de virtuele machine, server-client communicatie en de code parser, project afgerond | 33
5 | 2015-01-26 | ? | ?
|  | Totaal | 194 | (week 5 komt er nog erbij)
|  | Doel | 210